Приложение 1 к приказу № 309 от 18.11.2019

План первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на 2019 – 2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственн ый** | **Результат** | **Срок** |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** |
| 1.1. | Создание рабочей группы по созданию ифункционированию Центра | Директор | приказ | декабрь 2019 года |
| 1.2. | Изучены рабочей группой нормативно правовыедокументы, регламентирующие создание Центра | Члены рабочей группы | электронный банк документов | по мере утверждения документов |
| 1.3. | Согласование и утверждендизайн-проект и проект зонирования Центров | Членырабочей группы | приказ | декабрь 2019 года |
| 1.4. | Утверждено Положение одеятельности Центра |  | приказ | декабрь 2019года |
| 1.5. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания ифункционирования центров |  | приказ | январь 2020 года |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1. | Создана проектно-сметнаядокументация на проведение ремонта в помещениях Центра | директор | локально-сметный расчет | декабрь 2019 года |
| 2.2. | Произведен ремонт впомещениях Центра | директор | отремонтированы 2кабинета Центра | март - июнь2020 года |
| 2.3. | Осуществлена закупкамебели для Центра | контрактныйуправляющий | мебель для 2кабинетов Центра | июнь - июль2020 года |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** |
| 3.1. | Обеспечен 100-процентный охват педагогов исотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционномформатах | руководитель центра | свидетельства о повышении квалификации | согласно графику проектного офисанационального проекта«Образование» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Ответственн****ый** | **Результат** | **Срок** |
| **4.** | **Информационное сопровождение** |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | руководитель центра | новости, статьи, репортажи | март |
| 4.2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | руководитель центра | новости, статьи, репортажи | апрель – май |
| 4.3 | Запуск раздела на официальном сайте учреждения | руководитель центра | новости | апрель – май |
| 4.4 | Старт рекламной кампании | руководитель центра | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь |
| 4.5 | Открытие Центра | руководительцентра | новости, статьи,репортажи | Сентябрь |
| 4.6. | Работа Центра | руководительцентра | новости, статьи,репортажи | С 01.09.2020 |